## 工作表1
小程序开发计划
| 模块 | 功能 | 前端工时 | 后端工时
小程序 | 登录注册 | 微信快捷登录，手机号验证码登录 | 2 | 1
发送验证码
用户协议，隐私协议
| 首页 | 搜索 | 8 | 6
活动公告弹框
充电站列表，站点详情
充电站价格，桩列表，桩工作状态
计费说明，客服，导航，收藏，等
banner图
| 充电 | 第三方对接 | 3 | 5
扫码充电，输入充电编码充电，取消充电，充电支付(余额支付，优惠券抵扣？，微信支付)
| 储值 | 套餐充值，赠送 | 2.5 | 2
充值退款
充值明细
| 充电订单 | 订单管理 | 2 | 1
订单统计查询
| 我的 | 基础信息 | 4 | 2
用户资产
优惠劵、优惠券使用规则、适用场景、有效期
修改密码
支付密码设置，重置密码
客服(微信客服？)，充电订单消息，公告通知 隐私说明/关于我们等
|  | 收益统计(投资人，场地方，居间人) | 2 | 2
| 合计： |  | 23.5 | 19
后台开发计划
| 模块 | 功能 | 前端工时 | 后端工时
后台管理 | 首页 | 数据统计图表 | 2 | 2
| 用户管理 | 用户列表 | 1 | 0.5
用户详情
用户操作(冻结，修改密码，修改信息等)
用户角色配置
| 用户资产管理 | 用户资产 | 2 | 0.5
管理充值，平账
消费明细
| 充值套餐管理 | 充值套餐 | 0.5 | 0.5
充值配置
| 充值订单管理 | 订单列表 | 0.5 | 1
订单退款
订单汇总导出
| 充电订单管理 | 订单列表 | 3 | 3
订单详情
充电管理(强制结算,取消)
订单退款
订单汇总导出
| 电站管理 | 电站列表 | 4 | 4
电站详情
电站管理(服务费,尖峰平谷 、深谷，分时段配置)
电站电费列表、服务费列表
自定义收益比例配置（投资人、场地方、居间人）
| 电桩管理 | 充电桩列表 | 2 | 3
充电桩管理(录入，绑定，移装，维护)
充电桩费用配置
| 电枪管理 | 充电枪列表信息 | 1 | 1
充电枪状态
| 计费模板 | 模板列表 | 1 | 1
模板配置
| 优惠劵管理 | 优惠劵列表 | 1 | 1
优惠劵发行
| 统计报表 | 指定日期/月度统计等 | 3 | 4
用户报表(投资人，场地方，居间人)
订单报表
| 轮播图管理 | 轮播图列表，配置 | 0.5 | 0.5
| 活动/公告 | 协议/公告列表管理 | 1 | 1
活动弹框管理
| 角色功能定制 | 投资人，客服等角色功能定制 | 1 | 2
合计： |  |  | 23.5 | 25