## 工作表1
分类 | 模块 | 接口 | 描述 | 备注 | 后端工时 | 前端工时 | 完成状态
小程序 | 校验密码设置 | 添加校验密码 | 切换客服角色后，需要添加对应的操作校验码，只能添加，不能修改 |  | 2 | 1 | 测试中
|  | 配置查询 | 切换角色，校验是否配置过校验码 |  |  |  | 测试中
|  | 校验码校验 | 客服点击对应操作按钮，校验操作码 | 附加功能：密码错误三次锁定30分钟 |  |  | 测试中
| 电站管理 | 接口权限 | 非客服用户不可操作 |  | 4 | 4 | 测试中
|  | 电站列表 | 查询所有电站列表信息，可根据电站名称模糊搜索 | 接口页面兼容或新增 |  |  | 测试中
|  | 电站详情 | 点击进入可查当前电站的详细信息 |  |  |  | 测试中
|  | 设备列表 | 点击进入设备列表查询，设备号、类型，状态作为查询条件 |  |  |  | 测试中
|  | 设备详情 | 点击进入查看设备详情 | 老接口、页面可公用 |  |  | 测试中
|  | 计费模板查询 | 点击进入查看当前电站的计费模板信息 |  |  |  | 测试中
| 评论收藏 | 添加评论、评论回复 | 用户可对电站添加评论、评价。并回复其他用户的评论 | 暂定 | 3 | 2 | 规划中
|  | 收藏、取消收藏 | 对喜欢常用电站进行收藏管理 |  |  |  | 待联调
|  | 电站收藏列表查询 | 电站收藏列表的查询 |  |  |  | 待联调
| 充电订单 | 订单查询 | 客服角色查询充电订单（手机号或电站名称、时间区间，可作为查询条件） |  | 4 | 5 | 开发中
|  | 订单详情 | 客服人员进入订单详情页 |  |  |  | 开发中
|  | 结束充电 | 客服人员操作结束充电 | 验证操作 |  |  | 开发中
|  | 订单结算 | 客服操作结算未结算的充电订单 | 验证操作 |  |  | 开发中
|  | 操作记录 | 订单相关的操作记录当前的操作人信息，以及操作类型 |  |  |  | 开发中
| 用户资产管理 | 用户列表数据查询 | 手机号作为查询条件，同步返回用户资产相关 |  | 2 | 3 | 开发中
|  | 充值记录 | 客服查看当前用户的近一年充值记录，类似于退款列表 |  |  |  | 开发中
|  | 操作退款 | 客服手机端给用户退(留痕) | 验证操作 |  |  | 开发中
管理端 | 用户管理 | 角色授权管理 | 流程改为-除普通用户外只能拥有一个特殊角色 |  | 4 | 2 | 待联调
| 操作记录 | 操作记录列表 | 对于客服操作的，订单结算。结束充电。退款等操作，记录查询 |  |  |  | 规划中
| 评论管理 | 电站的评论记录 | （目前规划）放置按钮到电站管理中-只做查询 | 暂定 |  |  | 规划中
| 校验码管理 | 校验码重置 | 后台管理员可重置客服设置的校验密码 |  |  |  | 开发中
总计： |  |  |  |  | 19 | 17
完成时间： | 2026-03-12